## отчет за 1кв 2009год
ОТЧЕТ
СГМУП "Городские тепловые сети" по инвестиционной программе"Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2010годы" за 1квартал 2009 года
|  | Всего на 2009год | в том числе |  | Профинансировано за счет источников | Освоено | Отклонения | Пояснения
п.п. |  |  | подключение | надбавка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Подключаемая нагрузка Гкал/ч | 46.4813 |  |  | 4.6653
| Полезный отпуск тепловой энергии,тыс Гкал | 3138675.9903 |  |  | 1199322
| Составляющая тарифа на подключение руб/Гкал/ч | 4353105 | 4353105 | 10.24
| Плата за подключение, тыс.руб | 202337.865 |  |  | 16996.887
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию, тыс.руб. ( 10,24 руб/Гкал) | 32140.0421 |  |  | 12281.0573
| Сумма оборотных средств СГМУП "ГТС" |  |  |  | 68264.9077
| Сумма заемных средств, тыс.руб |  |  |  | 0
| Итого сумма поступивших средств на финансирование, тыс.руб. |  |  |  | 97542.852
2 | СГМУП "ГТС" | 244556 | 226594 | 17962 | 97542.852 | 79043.852 | 0
2.1. | Тепломагистрали с ГРЭС-1 | 140233 | 122271 | 17962 | 865.852 | 865.852 | 0
2.1.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей I пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от 3ТК3 до неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Реконструкция магистральных тепловых сетейII пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) до 2ТК16 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Реконструкция магистральных тепловых сетейI пусковой комплекс. Участок по ул. Маяковского от теплофикационной камеры 3ТК-3 по ул. Мира до теплофикационной камеры 3ТК5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 участок - от неподвижной опоры Н4 до камеры УТ-4 (5ТК-9) | 17962 | 0 | 17962
1.2.2. | Выполнить рабочие проекты: - переключения теплоснабжения северного промузла (подмешивающей станции ПС-4) непосредственно к тепломагистрали "СГРЭС-1-ПКТС" всего | 0 | 0 | 0
2.1.5. | Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от 1ТК19 (развязка №1) до 1ТК24 в г. Сургуте | 122271 | 122271 | 0 | 865.852 | 865.852 |  | ПИР
2.1.6. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в мкр. 34 г. Сургута | 0 | 0 | 0
2.1.7. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК19 (развязка № 1) до 1ТК15 по проспекту Мира в г. Сургуте | 0 | 0 | 0
2.2. | Тепломагистрали с ГРЭС-2 | 104323 | 104323 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от 9ТК6 до КСК "Геолог" в г. Сургуте | 81520 | 81520 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| - с 2Ø325 мм на 2Ø426 мм длинной 500 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (ул.Геологическая - пр.Комсомольский) до ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) | 60200 | 60200 | 0
| - с 2Ø273 мм на 2Ø426 мм длинной 177 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) до ТК (новая камера на пересечении ул. Геологическая – ул. Ме | 21320 | 21320 | 0
2.2.2. | Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Реконструкция схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ø 820 пр. Пролетарский до ЦТП -64 (мкр. 20"А") в г. Сургуте | 22803 | 22803 | 0
2.3. | Котельная №1
2.3.1. | Проектирвание и проведение реконструкции котельной №1 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 67501 |  | Завершен объем работ за счет финансирования по ИП
| Проценты по кредиту |  |  |  | 10677 | 10677
4 | % за пользование кредитом 18% годовых, тыс.руб. | #REF! | 0 | 0
5 | Сумма средств инвестиционной программы с % банка тыс.руб. | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Количество присоединенной нагрузки за период 2008-2010 г.г. Гкал/ч |  | #REF! | 0
7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям Гкал |  |  | #REF!
8 | Тариф на подключение тыс.руб.Гкал/ч
9 | Надбавка к тарифу на тепловую энергию руб/Гкал |  |  | #REF!
| Директор |  |  |  |  | С.Д.Переладов
Исполнитель: Арефьева Елена Юрьевна
тел.52-43-26

## для юрьевны банк
ОТЧЕТ
СГМУП "Городские тепловые сети" по инвестиционной программе"Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2010годы" за 1 полугодие 2009 года
п.п. |  | 2008 год |  |  | Всего на 2009год | в том числе |  | Профинансировано за счет источников | Освоено | Отклонения % | Пояснения
|  | план | профинансировано | освоено |  | подключение | надбавка
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Подключаемая нагрузка Гкал/ч |  |  |  | 46.4813 |  |  | 6.2538
| Полезный отпуск тепловой энергии,тыс Гкал |  |  |  | 3138675.9903 |  |  | 1714432.105
| Составляющая тарифа на подключение руб/Гкал/ч |  |  |  | 4353105 | 4353105 | 10.24
| Плата за подключение, тыс.руб |  | 38732.484 |  | 202337.865 |  |  | 27677.921
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию, тыс.руб. ( 10,24 руб/Гкал) |  |  |  | 32140.0421 |  |  | 12070.33
| Сумма оборотных средств СГМУП "ГТС" |  | 69254.64 |  |  |  |  | 168440.389
| Сумма заемных средств, тыс.руб |  | 300000 |  |  |  |  | 0
| Итого сумма поступивших средств на финансирование, тыс.руб. |  | 407987.124 |  |  |  |  | 208188.64
2 | СГМУП "ГТС" | 556150 | 407953.25 | 360987.21 | 244556 | 226594 | 17962 | 161184.724 | 208188.644 | 129.1615
2.1. | Тепломагистрали с ГРЭС-1 | 273127 | 211683.36 | 211721.24 | 140233 | 122271 | 17962 | 16731.07 | 16731.07 | 100
2.1.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей I пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от 3ТК3 до неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) | 100203 | 120667.76 | 120709.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Реконструкция магистральных тепловых сетейII пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) до 2ТК16 | 0 | 47138.42 | 47124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Реконструкция магистральных тепловых сетейI пусковой комплекс. Участок по ул. Маяковского от теплофикационной камеры 3ТК-3 по ул. Мира до теплофикационной камеры 3ТК5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ | 34776 | 43877.18 | 43887.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 участок - от неподвижной опоры Н4 до камеры УТ-4 (5ТК-9) | 0 | 0 | 0 | 17962 | 0 | 17962 | 14323.8914 | 14323.8914 | 100
1.2.2. | Выполнить рабочие проекты: - переключения теплоснабжения северного промузла (подмешивающей станции ПС-4) непосредственно к тепломагистрали "СГРЭС-1-ПКТС" всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.1.5. | Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от 1ТК19 (развязка №1) до 1ТК24 в г. Сургуте | 122271 | 0 | 0 | 122271 | 122271 | 0 | 2407.1786 | 2407.1786 | 100
2.1.6. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в мкр. 34 г. Сургута | 15877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК19 (развязка № 1) до 1ТК15 по проспекту Мира в г. Сургуте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Тепломагистрали с ГРЭС-2 | 103023 | 20286.65 | 20286.65 | 104323 | 104323 | 0 | 39918.164 | 39918.164 | 100
2.2.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от 9ТК6 до КСК "Геолог" в г. Сургуте | 58720 | 0 | 0 | 81520 | 81520 | 0 | 34597.2974 | 34597.2974 | 100
в том числе
| - с 2Ø325 мм на 2Ø426 мм длинной 500 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (ул.Геологическая - пр.Комсомольский) до ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) | 57900 | 0 | 0 | 60200 | 60200 | 0 | 34597.2974 | 34597.2974 | 100
| - с 2Ø273 мм на 2Ø426 мм длинной 177 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) до ТК (новая камера на пересечении ул. Геологическая – ул. Ме | 820 | 0 | 0 | 21320 | 21320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.2. | Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 1500 | 528.52 | 528.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Реконструкция схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 20000 | 19758.13 | 19758.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ø 820 пр. Пролетарский до ЦТП -64 (мкр. 20"А") в г. Сургуте | 22803 | 0 | 0 | 22803 | 22803 | 0 | 5320.8666 | 5320.8666 | 100
2.3. | Котельная №1
2.3.1. | Проектирвание и проведение реконструкции котельной №1 | 180000 | 141003.92 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 78191.49 | 125195.41 | 160.1139
| Проценты по кредиту |  | 34979.32 | 34979.32 |  |  |  | 26344 | 26344 | 100
4 | % за пользование кредитом 18% годовых, тыс.руб. |  |  |  | #REF! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
5 | Сумма средств инвестиционной программы с % банка тыс.руб. |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
6 | Количество присоединенной нагрузки за период 2008-2010 г.г. Гкал/ч |  |  |  |  | #REF! | 0 |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям Гкал | [5 empty] | #REF! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
8 | Тариф на подключение тыс.руб.Гкал/ч | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
9 | Надбавка к тарифу на тепловую энергию руб/Гкал | [5 empty] | #REF! |  |  | #DIV/0!
| Директор | С.Д.Переладов
Малыкина
52-43-27

## отчет за 9 месяцев2009 года
ОТЧЕТ
СГМУП "Городские тепловые сети" по инвестиционной программе"Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2010годы" за 9 месяцев 2009 года
п.п. |  | 2008 год |  |  | Всего на 2009год | в том числе |  | Профинансировано за счет источников | Освоено | Отклонения % | Пояснения
|  | план | профинансировано | освоено |  | подключение | надбавка
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Подключаемая нагрузка Гкал/ч |  |  |  | 46.4813 |  |  | 6.2538
| Полезный отпуск тепловой энергии,тыс Гкал |  |  |  | 3138675.9903 |  |  | 1714432.105
| Составляющая тарифа на подключение руб/Гкал/ч |  |  |  | 4353105 | 4353105 | 10.24
| Плата за подключение, тыс.руб |  | 38732.484 |  | 202337.865 |  |  | 53213.591
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию, тыс.руб. ( 10,24 руб/Гкал) |  |  |  | 32140.0421 |  |  | 17555.7848
| Сумма оборотных средств СГМУП "ГТС" |  | 69254.64 |  |  |  |  | 296458.4053
| Сумма заемных средств, тыс.руб |  | 300000 |  |  |  |  | 0
| Итого сумма поступивших средств на финансирование, тыс.руб. |  | 407987.124 |  |  |  |  | 367227.781
2 | СГМУП "ГТС" | 556150 | 407953.25 | 360987.21 | 244556 | 226594 | 17962 | 367227.781 | 367227.781 | 100
2.1. | Тепломагистрали с ГРЭС-1 | 273127 | 211683.36 | 211721.24 | 140233 | 122271 | 17962 | 131837.6228 | 131837.6228 | 100
2.1.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей I пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от 3ТК3 до неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) | 100203 | 120667.76 | 120709.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Реконструкция магистральных тепловых сетейII пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) до 2ТК16 | 0 | 47138.42 | 47124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Реконструкция магистральных тепловых сетейI пусковой комплекс. Участок по ул. Маяковского от теплофикационной камеры 3ТК-3 по ул. Мира до теплофикационной камеры 3ТК5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ | 34776 | 43877.18 | 43887.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 участок - от неподвижной опоры Н4 до камеры УТ-4 (5ТК-9) | 0 | 0 | 0 | 17962 | 0 | 17962 | 17563.586 | 17563.586 | 100
1.2.2. | Выполнить рабочие проекты: - переключения теплоснабжения северного промузла (подмешивающей станции ПС-4) непосредственно к тепломагистрали "СГРЭС-1-ПКТС" всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.1.5. | Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от 1ТК19 (развязка №1) до 1ТК24 в г. Сургуте | 122271 | 0 | 0 | 122271 | 122271 | 0 | 114274.0368 | 114274.0368 | 100
2.1.6. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в мкр. 34 г. Сургута | 15877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК19 (развязка № 1) до 1ТК15 по проспекту Мира в г. Сургуте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Тепломагистрали с ГРЭС-2 | 103023 | 20286.65 | 20286.65 | 104323 | 104323 | 0 | 72206.8129 | 72206.8129 | 100
2.2.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от 9ТК6 до КСК "Геолог" в г. Сургуте | 58720 | 0 | 0 | 81520 | 81520 | 0 | 59244.5516 | 59244.5516 | 100
в том числе
| - с 2Ø325 мм на 2Ø426 мм длинной 500 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (ул.Геологическая - пр.Комсомольский) до ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) | 57900 | 0 | 0 | 60200 | 60200 | 0 | 59244.5516 | 59244.5516 | 100
| - с 2Ø273 мм на 2Ø426 мм длинной 177 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) до ТК (новая камера на пересечении ул. Геологическая – ул. Ме | 820 | 0 | 0 | 21320 | 21320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.2. | Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 1500 | 528.52 | 528.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Реконструкция схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 20000 | 19758.13 | 19758.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ø 820 пр. Пролетарский до ЦТП -64 (мкр. 20"А") в г. Сургуте | 22803 | 0 | 0 | 22803 | 22803 | 0 | 12962.2613 | 12962.2613 | 100
2.3. | Котельная №1
2.3.1. | Проектирвание и проведение реконструкции котельной №1 | 180000 | 141003.92 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 126658.3454 | 126658.3454 | 100
| Проценты по кредиту |  | 34979.32 | 34979.32 |  |  |  | 36525 | 36525 | 100
4 | % за пользование кредитом 18% годовых, тыс.руб. |  |  |  | #REF! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
5 | Сумма средств инвестиционной программы с % банка тыс.руб. |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
6 | Количество присоединенной нагрузки за период 2008-2010 г.г. Гкал/ч |  |  |  |  | #REF! | 0 |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям Гкал | [5 empty] | #REF! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
8 | Тариф на подключение тыс.руб.Гкал/ч | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
9 | Надбавка к тарифу на тепловую энергию руб/Гкал | [5 empty] | #REF! |  |  | #DIV/0!
| Директор | С.Д.Переладов
| Зам.директора по финансам -гл. бухгвлтер | Т.Ю.Трынова
Малыкина
52-43-27

## отчет за 9 мес2009 года варЦвет
ОТЧЕТ
СГМУП "Городские тепловые сети" по инвестиционной программе"Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2010годы" за 9 месяцев 2009 года
п.п. |  | 2008 год |  |  | Всего на 2009год | в том числе |  | Профинансировано за счет источников | Освоено | Отклонения % | Пояснения
|  | план | профинансировано | освоено |  | подключение | надбавка
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Подключаемая нагрузка Гкал/ч |  |  |  | 46.4813 |  |  | 3.217
| Полезный отпуск тепловой энергии,тыс Гкал |  |  |  | 3138675.9903 |  |  | 1873331.2405
| Составляющая тарифа на подключение руб/Гкал/ч |  |  |  | 4353105 | 4353105 | 10.24
| Плата за подключение, тыс.руб |  | 38732.484 |  | 202337.865 |  |  | 53213.591
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию, тыс.руб. ( 10,24 руб/Гкал) |  |  |  | 32140.0421 |  |  | 19182.9119
| Сумма оборотных средств СГМУП "ГТС" |  | 69254.64 |  |  |  |  | 294831.2781
| Сумма заемных средств, тыс.руб |  | 300000 |  |  |  |  | 0
| Итого сумма поступивших средств на финансирование, тыс.руб. |  | 407987.124 |  |  |  |  | 367227.781
2 | СГМУП "ГТС" | 556150 | 407953.25 | 360987.21 | 244556 | 226594 | 17962 | 367227.781 | 367227.781 | 100
2.1. | Тепломагистрали с ГРЭС-1 | 273127 | 211683.36 | 211721.24 | 140233 | 122271 | 17962 | 131837.6228 | 131837.6228 | 100
2.1.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей I пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от 3ТК3 до неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) | 100203 | 120667.76 | 120709.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Реконструкция магистральных тепловых сетейII пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) до 2ТК16 | 0 | 47138.42 | 47124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Реконструкция магистральных тепловых сетейI пусковой комплекс. Участок по ул. Маяковского от теплофикационной камеры 3ТК-3 по ул. Мира до теплофикационной камеры 3ТК5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ | 34776 | 43877.18 | 43887.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 участок - от неподвижной опоры Н4 до камеры УТ-4 (5ТК-9) | 0 | 0 | 0 | 17962 | 0 | 17962 | 17563.586 | 17563.586 | 100
1.2.2. | Выполнить рабочие проекты: - переключения теплоснабжения северного промузла (подмешивающей станции ПС-4) непосредственно к тепломагистрали "СГРЭС-1-ПКТС" всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.1.5. | Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от 1ТК19 (развязка №1) до 1ТК24 в г. Сургуте | 122271 | 0 | 0 | 122271 | 122271 | 0 |  | 114274.0368 | #DIV/0!
2.1.6. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в мкр. 34 г. Сургута | 15877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК19 (развязка № 1) до 1ТК15 по проспекту Мира в г. Сургуте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Тепломагистрали с ГРЭС-2 | 103023 | 20286.65 | 20286.65 | 104323 | 104323 | 0 | 72206.8129 | 72206.8129 | 100
2.2.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от 9ТК6 до КСК "Геолог" в г. Сургуте | 58720 | 0 | 0 | 81520 | 81520 | 0 | 59244.5516 | 59244.5516 | 100
в том числе
| - с 2Ø325 мм на 2Ø426 мм длинной 500 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (ул.Геологическая - пр.Комсомольский) до ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) | 57900 | 0 | 0 | 60200 | 60200 | 0 | 59244.5516 | 59244.5516 | 100
| - с 2Ø273 мм на 2Ø426 мм длинной 177 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) до ТК (новая камера на пересечении ул. Геологическая – ул. Ме | 820 | 0 | 0 | 21320 | 21320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.2. | Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 1500 | 528.52 | 528.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Реконструкция схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 20000 | 19758.13 | 19758.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ø 820 пр. Пролетарский до ЦТП -64 (мкр. 20"А") в г. Сургуте | 22803 | 0 | 0 | 22803 | 22803 | 0 | 12962.2613 | 12962.2613 | 100
2.3. | Котельная №1
2.3.1. | Проектирвание и проведение реконструкции котельной №1 | 180000 | 141003.92 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 126658.3454 | 126658.3454 | 100
| Проценты по кредиту |  | 34979.32 | 34979.32 |  |  |  | 36525 | 36525 | 100
4 | % за пользование кредитом 18% годовых, тыс.руб. |  |  |  | #REF! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
5 | Сумма средств инвестиционной программы с % банка тыс.руб. |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
6 | Количество присоединенной нагрузки за период 2008-2010 г.г. Гкал/ч |  |  |  |  | #REF! | 0 |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям Гкал | [5 empty] | #REF! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
8 | Тариф на подключение тыс.руб.Гкал/ч | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
9 | Надбавка к тарифу на тепловую энергию руб/Гкал | [5 empty] | #REF! |  |  | #DIV/0!
| Директор | С.Д.Переладов
| Зам.директора по финансам -гл. бухгвлтер | Т.Ю.Трынова
Малыкина
52-43-27

## отчет за 2009 год
ОТЧЕТ
СГМУП "Городские тепловые сети" по инвестиционной программе"Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2010годы" за 2009 года
п.п. |  | 2008 год |  |  | Всего на 2009год | в том числе |  | Профинансировано за счет источников | Освоено | Отклонения % | Пояснения
|  | план | профинансировано | освоено |  | подключение | надбавка
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Подключаемая нагрузка Гкал/ч |  |  |  | 46.4813 |  |  | 3.217
| Полезный отпуск тепловой энергии,тыс Гкал |  |  |  | 3138675.9903 |  |  | 1873331.2405
| Составляющая тарифа на подключение руб/Гкал/ч |  |  |  | 4353105 | 4353105 | 10.24
| Плата за подключение, тыс.руб |  | 38732.484 |  | 202337.865 |  |  | 128057.031
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию, тыс.руб. ( 10,24 руб/Гкал) |  |  |  | 32140.0421 |  |  | 17962
| Сумма оборотных средств СГМУП "ГТС" |  | 69254.64 |  |  |  |  | 261436.4266
| Сумма заемных средств, тыс.руб |  | 300000 |  |  |  |  | 0
| Итого сумма поступивших средств на финансирование, тыс.руб. |  | 407987.124 |  |  |  |  | 407455.4576
2 | СГМУП "ГТС" | 556150 | 407953.25 | 360987.21 | 244556 | 226594 | 17962 | 407455.4576 | 407455.4576 | 100
2.1. | Тепломагистрали с ГРЭС-1 | 273127 | 211683.36 | 211721.24 | 140233 | 122271 | 17962 | 159646.4894 | 159646.4894 | 100
2.1.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей I пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от 3ТК3 до неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) | 100203 | 120667.76 | 120709.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Реконструкция магистральных тепловых сетейII пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) до 2ТК16 | 0 | 47138.42 | 47124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Реконструкция магистральных тепловых сетейI пусковой комплекс. Участок по ул. Маяковского от теплофикационной камеры 3ТК-3 по ул. Мира до теплофикационной камеры 3ТК5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ | 34776 | 43877.18 | 43887.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 участок - от неподвижной опоры Н4 до камеры УТ-4 (5ТК-9) | 0 | 0 | 0 | 17962 | 0 | 17962 | 18792.1007 | 18792.1007 | 100
1.2.2. | Выполнить рабочие проекты: - переключения теплоснабжения северного промузла (подмешивающей станции ПС-4) непосредственно к тепломагистрали "СГРЭС-1-ПКТС" всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.1.5. | Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от 1ТК19 (развязка №1) до 1ТК24 в г. Сургуте | 122271 | 0 | 0 | 122271 | 122271 | 0 |  | 140854.3887 | #DIV/0!
2.1.6. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в мкр. 34 г. Сургута | 15877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК19 (развязка № 1) до 1ТК15 по проспекту Мира в г. Сургуте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Тепломагистрали с ГРЭС-2 | 103023 | 20286.65 | 20286.65 | 104323 | 104323 | 0 | 84625.6229 | 84625.6229 | 100
2.2.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от 9ТК6 до КСК "Геолог" в г. Сургуте | 58720 | 0 | 0 | 81520 | 81520 | 0 | 68711.0287 | 68711.0287 | 100
в том числе
| - с 2Ø325 мм на 2Ø426 мм длинной 500 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (ул.Геологическая - пр.Комсомольский) до ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) | 57900 | 0 | 0 | 60200 | 60200 | 0 | 68711.0287 | 68711.0287 | 100
| - с 2Ø273 мм на 2Ø426 мм длинной 177 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) до ТК (новая камера на пересечении ул. Геологическая – ул. Ме | 820 | 0 | 0 | 21320 | 21320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.2. | Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 1500 | 528.52 | 528.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Реконструкция схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 20000 | 19758.13 | 19758.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ø 820 пр. Пролетарский до ЦТП -64 (мкр. 20"А") в г. Сургуте | 22803 | 0 | 0 | 22803 | 22803 | 0 | 15914.5942 | 15914.5942 | 100
2.3. | Котельная №1
2.3.1. | Проектирвание и проведение реконструкции котельной №1 | 180000 | 141003.92 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 126658.3454 | 126658.3454 | 100
| Проценты по кредиту |  | 34979.32 | 34979.32 |  |  |  | 36525 | 36525 | 100
4 | % за пользование кредитом 18% годовых, тыс.руб. |  |  |  | #REF! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
5 | Сумма средств инвестиционной программы с % банка тыс.руб. |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
6 | Количество присоединенной нагрузки за период 2008-2010 г.г. Гкал/ч |  |  |  |  | #REF! | 0 |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям Гкал | [5 empty] | #REF! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
8 | Тариф на подключение тыс.руб.Гкал/ч | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
9 | Надбавка к тарифу на тепловую энергию руб/Гкал | [5 empty] | #REF! |  |  | #DIV/0!
| Директор | С.Д.Переладов
| Зам.директора по финансам -гл. бухгалтер | Т.Ю.Трынова
Малыкина
52-43-27

## правильный вариант 9 месяцев 20
ОТЧЕТ
СГМУП "Городские тепловые сети" по инвестиционной программе"Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2010годы" за 9 месяцев 2009 года
п.п. |  | 2008 год |  |  | План 2009 год |  | в том числе |  | Профинансировано за счет источников | Освоено | Отклонения % | Пояснения
|  | план | профинансировано | освоено | Утверждено инвестиционной программой | Уточненный план | подключение | надбавка
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Подключаемая нагрузка Гкал/ч |  |  |  | 46.4813 |  |  |  | 3.217
| Полезный отпуск тепловой энергии,тыс Гкал |  |  |  |  | 3138675.9903
| Составляющая тарифа на подключение руб/Гкал/ч |  |  |  |  | 4353105 | 4353105 | 10.24
| Плата за подключение, тыс.руб |  | 38932.484 |  |  | 202337.865 |  |  | 66291.52
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию, тыс.руб. ( 10,24 руб/Гкал) |  |  |  |  | 32140.0421 |  |  | 17962
| Сумма оборотных средств СГМУП "ГТС" |  | 69254.64 | [5 empty] | 231909.5357
| Сумма заемных средств, тыс.руб |  | 300000 | [5 empty] | 0
| Субсидия по компенсации части зартат по оплате % за пользование кредита (бюджет ХМАО) | [7 empty] | 11917.58
| Итого сумма поступивших средств на финансирование, тыс.руб. |  | 408187.124 | [5 empty] | 328080.6357
| СГМУП "ГТС" | 556150 | 407953.25 | 360987.21 | 116281 | 330556 | 226594 | 17962 | 328080.6357 | 328080.6357 | 100
2 | Тепломагистрали с ГРЭС-1 | 273127 | 211683.36 | 211721.24 | 93481 | 140233 | 122271 | 17962 | 131837.6228 | 131837.6228 | 100
2.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей I пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от 3ТК3 до неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) | 100203 | 120667.76 | 120709.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8395.3772
2.1.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетейII пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) до 2ТК16 | 0 | 47138.42 | 47124.98 | 75519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Реконструкция магистральных тепловых сетейI пусковой комплекс. Участок по ул. Маяковского от теплофикационной камеры 3ТК-3 по ул. Мира до теплофикационной камеры 3ТК5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ | 34776 | 43877.18 | 43887.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 участок - от неподвижной опоры Н4 до камеры УТ-4 (5ТК-9) | 0 | 0 | 0 | 17962 | 17962 | 0 | 17962 | 17563.586 | 17563.586 | 100
2.1.4. | Выполнить рабочие проекты: - переключения теплоснабжения северного промузла (подмешивающей станции ПС-4) непосредственно к тепломагистрали "СГРЭС-1-ПКТС" всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.2.2. | Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от 1ТК19 (развязка №1) до 1ТК24 в г. Сургуте | 122271 | 0 | 0 | 0 | 122271 | 122271 | 0 |  | 114274.0368
2.1.5. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в мкр. 34 г. Сургута | 15877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК19 (развязка № 1) до 1ТК15 по проспекту Мира в г. Сургуте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7.
| Тепломагистрали с ГРЭС-2 | 103023 | 20286.65 | 20286.65 | 22800 | 104323 | 104323 | 0 | 72206.8129 | 72206.8129 | 100
2.2. | Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от 9ТК6 до КСК "Геолог" в г. Сургуте | 58720 | 0 | 0 | 22800 | 81520 | 81520 | 0 | 59244.5516 | 59244.5516 | 100
2.2.1. | в том числе
| - с 2Ø325 мм на 2Ø426 мм длинной 500 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (ул.Геологическая - пр.Комсомольский) до ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) | 57900 | 0 | 0 | 2300 | 60200 | 60200 | 0 | 59244.5516 | 59244.5516 | 100
| - с 2Ø273 мм на 2Ø426 мм длинной 177 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) до ТК (новая камера на пересечении ул. Геологическая – ул. Ме | 820 | 0 | 0 | 20500 | 21320 | 21320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 1500 | 528.52 | 528.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Реконструкция схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 20000 | 19758.13 | 19758.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ø 820 пр. Пролетарский до ЦТП -64 (мкр. 20"А") в г. Сургуте | 22803 | 0 | 0 | 0 | 22803 | 22803 | 0 | 12962.2613 | 12962.2613 | 100
2.2.4. | Котельная №1
2.3. | Проектирвание и проведение реконструкции котельной №1 | 180000 | 141003.92 | 94000 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 86000 | 86000 | 100
2.3.1. | Проценты по кредиту |  | 34979.32 | 34979.32 |  |  |  |  | 38036.2 | 38036.2 | 100
| % за пользование кредитом 18% годовых, тыс.руб. |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
4 | [10 empty] | #DIV/0!
| Сумма средств инвестиционной программы с % банка тыс.руб. |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0!
5 | [10 empty] | #DIV/0!
| Количество присоединенной нагрузки за период 2008-2010 г.г. Гкал/ч | [5 empty] | #REF! | 0 |  |  | #DIV/0!
6 | [10 empty] | #DIV/0!
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям Гкал | [6 empty] | #REF! |  |  | #DIV/0!
7 | [10 empty] | #DIV/0!
| Тариф на подключение тыс.руб.Гкал/ч | [9 empty] | #DIV/0!
8 | [10 empty] | #DIV/0!
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию руб/Гкал | [6 empty] | #REF! |  |  | #DIV/0!
9
| Директор | С.Д.Переладов
| Зам.директора по финансам -гл. бухгвлтер | Т.Ю.Трынова
Малыкина
52-43-27

## правильный вариант 9 месяце (2)
ОТЧЕТ
СГМУП "Городские тепловые сети" по инвестиционной программе"Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2010годы" за 9 месяцев 2009 года
п.п. |  | 2008 год |  |  | План 2009 год |  | в том числе |  | Профинансировано за счет источников | Освоено | Отклонения % | Пояснения
|  | план | профинансировано | освоено | Утверждено инвестиционной программой | Уточненный план | подключение | надбавка
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Подключаемая нагрузка Гкал/ч |  |  |  | 46.4813 |  |  |  | 3.217
| Полезный отпуск тепловой энергии,тыс Гкал |  |  |  |  | 3138675.9903
| Составляющая тарифа на подключение руб/Гкал/ч |  |  |  |  | 4353105 | 4353105 | 10.24
| Плата за подключение, тыс.руб |  | 38932.484 |  |  | 202337.865 |  |  | 66291.52
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию, тыс.руб. ( 10,24 руб/Гкал) |  |  |  |  | 32140.0421 |  |  | 17962
| Сумма оборотных средств СГМУП "ГТС" |  | 69254.64 | [5 empty] | 245556.8604
| Сумма заемных средств, тыс.руб |  | 300000 | [5 empty] | 0
| Субсидия по компенсации части зартат по оплате % за пользование кредита (бюджет ХМАО) | [7 empty] | 11917.58
| Итого сумма поступивших средств на финансирование, тыс.руб. |  | 408187.124 | [5 empty] | 341727.9604
| СГМУП "ГТС" | 556150 | 407953.25 | 360987.21 | 116281 | 330556 | 226594 | 17962 | 341727.9604 | 341727.9604 | 100
2 | Тепломагистрали с ГРЭС-1 | 273127 | 211683.36 | 211721.24 | 93481 | 140233 | 122271 | 17962 | 133066.1375 | 133066.1375 | 100
2.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей I пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от 3ТК3 до неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) | 100203 | 120667.76 | 120709.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетейII пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) до 2ТК16 | 0 | 47138.42 | 47124.98 | 75519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Реконструкция магистральных тепловых сетейI пусковой комплекс. Участок по ул. Маяковского от теплофикационной камеры 3ТК-3 по ул. Мира до теплофикационной камеры 3ТК5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ | 34776 | 43877.18 | 43887.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 участок - от неподвижной опоры Н4 до камеры УТ-4 (5ТК-9) | 0 | 0 | 0 | 17962 | 17962 | 0 | 17962 | 18792.1007 | 18792.1007 | 100
2.1.4. | Выполнить рабочие проекты: - переключения теплоснабжения северного промузла (подмешивающей станции ПС-4) непосредственно к тепломагистрали "СГРЭС-1-ПКТС" всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.2.2. | Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от 1ТК19 (развязка №1) до 1ТК24 в г. Сургуте | 122271 | 0 | 0 | 0 | 122271 | 122271 | 0 |  | 114274.0368
2.1.5. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в мкр. 34 г. Сургута | 15877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК19 (развязка № 1) до 1ТК15 по проспекту Мира в г. Сургуте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7.
| Тепломагистрали с ГРЭС-2 | 103023 | 20286.65 | 20286.65 | 22800 | 104323 | 104323 | 0 | 84625.6229 | 84625.6229 | 100
2.2. | Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от 9ТК6 до КСК "Геолог" в г. Сургуте | 58720 | 0 | 0 | 22800 | 81520 | 81520 | 0 | 68711.0287 | 68711.0287 | 100
2.2.1. | в том числе
| - с 2Ø325 мм на 2Ø426 мм длинной 500 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (ул.Геологическая - пр.Комсомольский) до ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) | 57900 | 0 | 0 | 2300 | 60200 | 60200 | 0 | 68711.0287 | 68711.0287 | 100
| - с 2Ø273 мм на 2Ø426 мм длинной 177 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) до ТК (новая камера на пересечении ул. Геологическая – ул. Ме | 820 | 0 | 0 | 20500 | 21320 | 21320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 1500 | 528.52 | 528.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Реконструкция схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 20000 | 19758.13 | 19758.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ø 820 пр. Пролетарский до ЦТП -64 (мкр. 20"А") в г. Сургуте | 22803 | 0 | 0 | 0 | 22803 | 22803 | 0 | 15914.5942 | 15914.5942 | 100
2.2.4. | Котельная №1
2.3. | Проектирвание и проведение реконструкции котельной №1 | 180000 | 141003.92 | 94000 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 86000 | 86000 | 100
2.3.1. | Проценты по кредиту |  | 34979.32 | 34979.32 |  |  |  |  | 38036.2 | 38036.2 | 100
| % за пользование кредитом 18% годовых, тыс.руб. |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
4 | [10 empty] | #DIV/0!
| Сумма средств инвестиционной программы с % банка тыс.руб. |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0!
5 | [10 empty] | #DIV/0!
| Количество присоединенной нагрузки за период 2008-2010 г.г. Гкал/ч | [5 empty] | #REF! | 0 |  |  | #DIV/0!
6 | [10 empty] | #DIV/0!
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям Гкал | [6 empty] | #REF! |  |  | #DIV/0!
7 | [10 empty] | #DIV/0!
| Тариф на подключение тыс.руб.Гкал/ч | [9 empty] | #DIV/0!
8 | [10 empty] | #DIV/0!
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию руб/Гкал | [6 empty] | #REF! |  |  | #DIV/0!
9
| Директор | С.Д.Переладов
| Зам.директора по финансам -гл. бухгвлтер | Т.Ю.Трынова
Малыкина
52-43-27

## правильный вариант 2009 год
ОТЧЕТ
СГМУП "Городские тепловые сети" по инвестиционной программе"Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2010годы" за 2009 года
п.п. |  | 2008 год |  |  | 2009 год | [6 empty] | За период действия программы 2008-2009 годы |  | Пояснения
|  | план | профинансировано | освоено | Утверждено инвестиционной программой | Уточненный план | подключение | надбавка | Профинанси ровано за счет источников | Освоено | Отклонения % | Профинанси ровано за счет источников | Освоено
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9
| Подключаемая нагрузка Гкал/ч |  |  |  | 46.4813
| Полезный отпуск тепловой энергии,тыс Гкал |  |  |  |  | 2870428.35
| Составляющая тарифа на подключение руб/Гкал/ч |  |  |  |  | 4353105 | 4353105 | 10.24
| Плата за подключение, тыс.руб |  | 38932.484 |  |  | 202337.865 |  |  | 100373 |  |  | 139305.484
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию, тыс.руб. ( 10,24 руб/Гкал) |  |  |  |  | 29393.1863 |  |  | 18500.86 |  |  | 18500.86
| Сумма оборотных средств СГМУП "ГТС" |  | 69254.64 | [5 empty] | 191199.541 |  |  | 260220.311
| Сумма заемных средств, тыс.руб |  | 300000 | [5 empty] | 0 |  |  | 300000
| Субсидия по компенсации части зартат по оплате % за пользование кредита (бюджет ХМАО) | [7 empty] | 25478 |  |  | 25478
| Итого сумма поступивших средств на финансирование, тыс.руб. |  | 408187.124 | [5 empty] | 335551.401 |  |  | 743504.655
| СГМУП "ГТС" | 556150 | 407953.25 | 360987.21 | 116281 | 330556 | 226594 | 17962 | 335551.401 | 384003.0266 | 87.3825 | 743504.651 | 744990.2366
2 | Тепломагистрали с ГРЭС-1 | 273127 | 211683.36 | 211721.24 | 93481 | 140233 | 122271 | 17962 | 150434.2317 | 159646.4917 | 94.2296 | 362117.5917 | 371367.7317
2.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей I пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от 3ТК3 до неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) | 100203 | 120667.76 | 120709.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120667.76 | 120709.08
2.1.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетейII пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) до 2ТК16 | 0 | 47138.42 | 47124.98 | 75519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47138.42 | 47124.98
2.1.2. | Реконструкция магистральных тепловых сетейI пусковой комплекс. Участок по ул. Маяковского от теплофикационной камеры 3ТК-3 по ул. Мира до теплофикационной камеры 3ТК5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ | 34776 | 43877.18 | 43887.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43877.18 | 43887.18
2.1.3. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 участок - от неподвижной опоры Н4 до камеры УТ-4 (5ТК-9) | 0 | 0 | 0 | 17962 | 17962 | 0 | 17962 | 12892.1006 | 18792.1006 | 68.6038 | 12892.1006 | 18792.1006
2.1.4. | Выполнить рабочие проекты: - переключения теплоснабжения северного промузла (подмешивающей станции ПС-4) непосредственно к тепломагистрали "СГРЭС-1-ПКТС" всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
1.2.2. | Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от 1ТК19 (развязка №1) до 1ТК24 в г. Сургуте | 122271 | 0 | 0 | 0 | 122271 | 122271 | 0 | 137542.131 | 140854.391 | 97.6485 | 137542.131 | 140854.391
2.1.5. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в мкр. 34 г. Сургута | 15877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.6. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК19 (развязка № 1) до 1ТК15 по проспекту Мира в г. Сургуте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.7.
| Тепломагистрали с ГРЭС-2 | 103023 | 20286.65 | 20286.65 | 22800 | 104323 | 104323 | 0 | 47219.6907 | 86459.0562 | 44.1319 | 67506.3407 | 106745.7062
2.2. | Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от 9ТК6 до КСК "Геолог" в г. Сургуте | 58720 | 0 | 0 | 22800 | 81520 | 81520 | 0 | 30956.5094 | 70195.8749 | 44.1002 | 30956.5094 | 70195.8749
2.2.1. | в том числе
| - с 2Ø325 мм на 2Ø426 мм длинной 500 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (ул.Геологическая - пр.Комсомольский) до ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) | 57900 | 0 | 0 | 2300 | 60200 | 60200 | 0 | 22876.8604 | 51837.4776 | 44.1319 | 22876.8604 | 51837.4776
| - с 2Ø273 мм на 2Ø426 мм длинной 177 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) до ТК (новая камера на пересечении ул. Геологическая – ул. Ме | 820 | 0 | 0 | 20500 | 21320 | 21320 | 0 | 8079.649 | 18358.3974 | 44.0106 | 8079.649 | 18358.3974 |  | 0
| Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 1500 | 528.52 | 528.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.52 | 528.52
2.2.2. | Реконструкция схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 20000 | 19758.13 | 19758.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19758.13 | 19758.13
2.2.3. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ø 820 пр. Пролетарский до ЦТП -64 (мкр. 20"А") в г. Сургуте | 22803 | 0 | 0 | 0 | 22803 | 22803 | 0 | 16263.1813 | 16263.1813 | 100 | 16263.1813 | 16263.1813
2.2.4. | Котельная №1
2.3. | Проектирвание и проведение реконструкции котельной №1 | 180000 | 141003.92 | 94000 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 87769.3287 | 87769.3287 | 100 | 228773.2487 | 181769.3287
2.3.1. | Проценты по кредиту |  | 34979.32 | 34979.32 |  |  |  |  | 50128.15 | 50128.15 | 100 | 85107.47 | 85107.47
| % за пользование кредитом 18% годовых, тыс.руб. |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
4 | [10 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
| Сумма средств инвестиционной программы с % банка тыс.руб. |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
5 | [10 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
| Количество присоединенной нагрузки за период 2008-2010 г.г. Гкал/ч | [5 empty] | #REF! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
6 | [10 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям Гкал | [6 empty] | #REF! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
7 | [10 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
| Тариф на подключение тыс.руб.Гкал/ч | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
8 | [10 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию руб/Гкал | [6 empty] | #REF! |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
| Директор | С.Д.Переладов
| Зам.директора по финансам -гл. бухгалтер | Т.Ю.Трынова
Малыкина
52-43-27

## отчет за 1 полугодие 2009
ОТЧЕТ
СГМУП "Городские тепловые сети" по инвестиционной программе"Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2010годы" за 1 полугодие 2009 года
п.п. |  | 2008 год |  |  | Всего на 2009год | в том числе |  | Профинансировано за счет источников | Освоено | Отклонения % | Пояснения
|  | план | профинансировано | освоено |  | подключение | надбавка
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Подключаемая нагрузка Гкал/ч |  |  |  | 46.4813 |  |  | 6.2538
| Полезный отпуск тепловой энергии,тыс Гкал |  |  |  | 3138675.9903 |  |  | 1714432.105
| Составляющая тарифа на подключение руб/Гкал/ч |  |  |  | 4353105 | 4353105 | 10.24
| Плата за подключение, тыс.руб |  | 38732.484 |  | 202337.865 |  |  | 27677.921
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию, тыс.руб. ( 10,24 руб/Гкал) |  |  |  | 32140.0421 |  |  | 12070.33
| Сумма оборотных средств СГМУП "ГТС" |  | 69254.64 |  |  |  |  | 168440.389
| Сумма заемных средств, тыс.руб |  | 300000 |  |  |  |  | 0
| Итого сумма поступивших средств на финансирование, тыс.руб. |  | 407987.124 |  |  |  |  | 208188.64
2 | СГМУП "ГТС" | 556150 | 407953.25 | 360987.21 | 244556 | 226594 | 17962 | 208188.644 | 208188.644 | 100
2.1. | Тепломагистрали с ГРЭС-1 | 273127 | 211683.36 | 211721.24 | 140233 | 122271 | 17962 | 16731.07 | 16731.07 | 100
2.1.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей I пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от 3ТК3 до неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) | 100203 | 120667.76 | 120709.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Реконструкция магистральных тепловых сетейII пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) до 2ТК16 | 0 | 47138.42 | 47124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Реконструкция магистральных тепловых сетейI пусковой комплекс. Участок по ул. Маяковского от теплофикационной камеры 3ТК-3 по ул. Мира до теплофикационной камеры 3ТК5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ | 34776 | 43877.18 | 43887.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 участок - от неподвижной опоры Н4 до камеры УТ-4 (5ТК-9) | 0 | 0 | 0 | 17962 | 0 | 17962 | 14323.8914 | 14323.8914 | 100
1.2.2. | Выполнить рабочие проекты: - переключения теплоснабжения северного промузла (подмешивающей станции ПС-4) непосредственно к тепломагистрали "СГРЭС-1-ПКТС" всего |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2.1.5. | Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от 1ТК19 (развязка №1) до 1ТК24 в г. Сургуте | 122271 | 0 | 0 | 122271 | 122271 | 0 | 2407.1786 | 2407.1786 | 100
2.1.6. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в мкр. 34 г. Сургута | 15877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК19 (развязка № 1) до 1ТК15 по проспекту Мира в г. Сургуте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Тепломагистрали с ГРЭС-2 | 103023 | 20286.65 | 20286.65 | 104323 | 104323 | 0 | 39918.164 | 39918.164 | 100
2.2.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от 9ТК6 до КСК "Геолог" в г. Сургуте | 58720 | 0 | 0 | 81520 | 81520 | 0 | 34597.2974 | 34597.2974 | 100
в том числе
| - с 2Ø325 мм на 2Ø426 мм длинной 500 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (ул.Геологическая - пр.Комсомольский) до ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) | 57900 | 0 | 0 | 60200 | 60200 | 0 | 34597.2974 | 34597.2974 | 100
| - с 2Ø273 мм на 2Ø426 мм длинной 177 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) до ТК (новая камера на пересечении ул. Геологическая – ул. Ме | 820 | 0 | 0 | 21320 | 21320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.2. | Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 1500 | 528.52 | 528.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Реконструкция схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 20000 | 19758.13 | 19758.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ø 820 пр. Пролетарский до ЦТП -64 (мкр. 20"А") в г. Сургуте | 22803 | 0 | 0 | 22803 | 22803 | 0 | 5320.8666 | 5320.8666 | 100
2.3. | Котельная №1
2.3.1. | Проектирвание и проведение реконструкции котельной №1 | 180000 | 141003.92 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 125195.41 | 125195.41 | 100
| Проценты по кредиту |  | 34979.32 | 34979.32 |  |  |  | 26344 | 26344 | 100
4 | % за пользование кредитом 18% годовых, тыс.руб. |  |  |  | #REF! | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
5 | Сумма средств инвестиционной программы с % банка тыс.руб. |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
6 | Количество присоединенной нагрузки за период 2008-2010 г.г. Гкал/ч |  |  |  |  | #REF! | 0 |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям Гкал | [5 empty] | #REF! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
8 | Тариф на подключение тыс.руб.Гкал/ч | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
9 | Надбавка к тарифу на тепловую энергию руб/Гкал | [5 empty] | #REF! |  |  | #DIV/0!
| Директор | С.Д.Переладов
Малыкина
52-43-27

## отчет по ИП
Приложение
к соглашению
График
выполнения мероприятий по инвестиционной программы
"Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2010годы"
тыс.руб.
| Наименование объекта | Всего | В том числе по источникам финансирования
№ |  | на 2008-2010 годы | Тариф на подключение |  |  |  | Надбавка к тарифу
|  | по программе | Итого | в том числе |  |  | Итого | в том числе
п.п. |  |  | по подключеню | 2008г. | 2009г. | 2010г. | по надбавке | 2008г. | 2009г. | 2010г.
1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2 | СГМУП "ГТС" | 721423 | 654469 | 556150 | 98319 | 0 | 66954 | 0 | 17962 | 48992
2.1. | Тепломагистрали с ГРЭС-1 | 415600 | 348646 | 273127 | 75519 | 0 | 66954 | 0 | 17962 | 48992
2.1.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей I пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от 3ТК3 до неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) | 100203 | 100203 | 100203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Реконструкция магистральных тепловых сетейII пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) до 2ТК16 | 75519 | 75519 | 0 | 75519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Реконструкция магистральных тепловых сетейI пусковой комплекс. Участок по ул. Маяковского от теплофикационной камеры 3ТК-3 по ул. Мира до теплофикационной камеры 3ТК5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ | 34776 | 34776 | 34776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 участок - от неподвижной опоры Н4 до камеры УТ-4 (5ТК-9) | 17962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17962 | 0 | 17962 | 0
1.2.2. | Выполнить рабочие проекты: - переключения теплоснабжения северного промузла (подмешивающей станции ПС-4) непосредственно к тепломагистрали "СГРЭС-1-ПКТС" всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5. | Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от 1ТК19 (развязка №1) до 1ТК24 в г. Сургуте | 122271 | 122271 | 122271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в мкр. 34 г. Сургута | 15877 | 15877 | 15877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК19 (развязка № 1) до 1ТК15 по проспекту Мира в г. Сургуте | 48992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48992 | 0 | 0 | 48992
2.2. | Тепломагистрали с ГРЭС-2 | 125823 | 125823 | 103023 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от 9ТК6 до КСК "Геолог" в г. Сургуте
в том числе
| - с 2Ø325 мм на 2Ø426 мм длинной 500 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (ул.Геологическая - пр.Комсомольский) до ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) | 60200 | 60200 | 57900 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - с 2Ø273 мм на 2Ø426 мм длинной 177 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) до ТК (новая камера на пересечении ул. Геологическая – ул. Ме | 21320 | 21320 | 820 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Реконструкция схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ø 820 пр. Пролетарский до ЦТП -64 (мкр. 20"А") в г. Сургуте | 22803 | 22803 | 22803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Котельная №1
2.3.1. | Проектирвание и проведение реконструкции котельной №1 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Итого сумма поступивших средств на финансирование, тыс.руб. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | % за пользование кредитом 18% годовых, тыс.руб. | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Сумма средств инвестиционной программы с % банка тыс.руб. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Количество присоединенной нагрузки за период 2008-2010 г.г. Гкал/ч |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям Гкал | [5 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
8 | Тариф на подключение тыс.руб.Гкал/ч |  | #REF!
9 | Надбавка к тарифу на тепловую энергию руб/Гкал | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF!
| Муниципальное образование городской округ город Сургут | «Исполнители Инвестиционной программы»
| Глава города Сургута: | Директор СГМУП «ГТС» |  | Генеральный директор ОАО «УТСК»
_______________________________________ | ___________________________
| А.Л. Сидоров | С.Д.Переладов |  | А.Н.Шишкин
| м.п. | м.п. |  | м.п.

## 2008 год
ОТЧЕТ
СГМУП "Городские тепловые сети" по инвестиционной программе"Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2010годы" за 1 полугодие 2008 года
п.п. |  | Итого | в том числе |  | Профинансировано за счет источников | Освоено | Отклонения | Пояснения
|  | План на 2008год | за счет платы на подключение | за счет надбавки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1. | Подключаемая нагрузка Гкал/ч |  | 65.607 | х
1.2. | Полезный отпуск тепловой энергии,тыс Гкал |  | х | 0
1.3. | Составляющая тарифа на подключение руб/Гкал/ч |  | 4353105 |  | 0
1.4. | Плата за подключение, тыс.руб |  | 0 | 10.24
1.5. | Надбавка к тарифу на тепловую энергию, тыс.руб. ( 10,24 руб/Гкал) |  | х | 0 | 0
1.6. | Сумма оборотных средств СГМУП "ГТС" |  |  |  | 10615.18 | 10615.179 | -0.001
1.7. | Сумма заемных средств, тыс.руб |  |  |  | 300000 | 80781.48 | -219218.52
Итого сумма поступивших средств на финансирование, тыс.руб.
2 | СГМУП "ГТС" | 556150 | 556150 | 0 | 310615.179 | 91396.659 | -219218.52
2.1. | Тепломагистрали с ГРЭС-1 | 273127 | 273127 | 0 | 134198 | 0 | -134198
2.1.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей I пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от 3ТК3 до неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) | 100203 | 100203 | 0 | 100203 | 0 | -100203 | по состоянию на 01.07.2008 года работы в стадии выполнения
2.1.2. | Реконструкция магистральных тепловых сетейII пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) до 2ТК16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Реконструкция магистральных тепловых сетейI пусковой комплекс. Участок по ул. Маяковского от теплофикационной камеры 3ТК-3 по ул. Мира до теплофикационной камеры 3ТК5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ | 34776 | 34776 | 0 | 33995 | 0 | -33995 | по состоянию на 01.07.2008 года работы в стадии выполнения
2.1.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 участок - от неподвижной опоры Н4 до камеры УТ-4 (5ТК-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Выполнить рабочие проекты: - переключения теплоснабжения северного промузла (подмешивающей станции ПС-4) непосредственно к тепломагистрали "СГРЭС-1-ПКТС" всего | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.1.5. | Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от 1ТК19 (развязка №1) до 1ТК24 в г. Сургуте | 122271 | 122271 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в мкр. 34 г. Сургута | 15877 | 15877 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК19 (развязка № 1) до 1ТК15 по проспекту Мира в г. Сургуте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Тепломагистрали с ГРЭС-2 | 103023 | 103023 | 0 | 10528.52 | 528.52 | -10000 | по состоянию на 01.07.2008 года работы в стадии выполнения
2.2.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от 9ТК6 до КСК "Геолог" в г. Сургуте | 0
| в том числе | 0
| - с 2Ø325 мм на 2Ø426 мм длинной 500 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (ул.Геологическая - пр.Комсомольский) до ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) | 57900 | 57900 | 0 | 0 | 0 | 0
| - с 2Ø273 мм на 2Ø426 мм длинной 177 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) до ТК (новая камера на пересечении ул. Геологическая – ул. Ме | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 1500 | 1500 | 0 | 528.52 | 528.52 | 0 | по состоянию на 01.07.2008 года работы в стадии выполнения
2.2.3. | Реконструкция схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 20000 | 20000 | 0 | 10000 | 0 | -10000
2.2.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ø 820 пр. Пролетарский до ЦТП -64 (мкр. 20"А") в г. Сургуте | 22803 | 22803 | 0 |  |  | 0
2.3. | Котельная №1 | 0 |  |  |  |  | 0
2.3.1. | Проектирование и проведение реконструкции котельной №1 | 180000 | 180000 | 0 | 156733.979 | 81713.459 | -75020.52 | по состоянию на 01.07.2008 года работы в стадии выполнения
в том числе
| - реконструкция |  |  |  | 50000 | 1873.48 | -48126.52
| - закупка оборудования |  |  |  | 102844 | 78908 | -23936
| - АСУ ТП |  |  |  | 2958 | 0 | -2958
| демонтаж оборудования |  |  |  | 931.979 | 931.979 | 0
3 | % банка по кредиту |  |  |  | 9154.68 | 9154.68 | 0
| И.о.директора |  |  |  |  | С.А.Кузьминых
Исполнитель: Арефьева Елена Юрьевна
тел.52-43-26

## Лист2
ОТЧЕТ
СГМУП "Городские тепловые сети" по инвестиционной программе"Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2010годы" за 1 полугодие 2008 года
п.п. |  | Итого | в том числе |  | Профинансировано за счет источников | Освоено | Отклонения | Пояснения
|  | План на 2008год | за счет платы на подключение | за счет надбавки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8
1.1. | Подключаемая нагрузка Гкал/ч |  | 65.607 | х
1.2. | Составляющая тарифа на подключение руб/Гкал/ч |  | 4353105 |  | 0
1.3. | Плата за подключение, тыс.руб |  | 0 | 10.24
1.5. | Надбавка к тарифу на тепловую энергию, тыс.руб. ( 10,24 руб/Гкал) |  | х | 0 | 0
1,3. | Сумма оборотных и заемных средств, в том числе: |  |  |  | 259769.659 | 91396.656 | -167844.486
| Сумма оборотных средств СГМУП "ГТС" |  |  |  | 10086.659 | 10615.176 | 528.517
| Сумма заемных средств, тыс.руб |  |  |  | 249683 | 80781.48 | -168373.003
2 | Итого сумма поступивших средств на финансирование, тыс.руб. СГМУП "ГТС" | 556150 | 556150 | 0 | 259769.659 | 91396.656 | -168373.003
2.1. | Тепломагистрали с ГРЭС-1 | 273127 | 273127 | 0 | 130000 | 0 | -130000 | На 01.06.2008 года работы по реконструкции ведутся.. Заключен договор с ООО "Специализированное карьерное управление" № 47 от 24.03.2008г. С 2009 на 2008 г.перенесены работы по реконструкции магистральных тепловых сетей перекресток Мира-Островского , так как работа должна выполнятся в комплексе, в связи с необходимостью выполнения благоустройства второй стороны улицы, работы должны проводится комплексно .Согласно заключенного договора и графика платежей три участка ( единый комплекс). Срок технологии - до 01.09.2009 г.Благоустройство до 28.09.2008 года
| Реконструкция магистральных тепловых сетей I пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от 3ТК3 до неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) | 100203 | 100203 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция магистральных тепловых сетейII пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) до 2ТК16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция магистральных тепловых сетейI пусковой комплекс. Участок по ул. Маяковского от теплофикационной камеры 3ТК-3 по ул. Мира до теплофикационной камеры 3ТК5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ | 34776 | 34776 | 0 |  | 0 | 0
| Выполнить рабочие проекты: - переключения теплоснабжения северного промузла (подмешивающей станции ПС-4) непосредственно к тепломагистрали "СГРЭС-1-ПКТС" всего | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от 1ТК19 (развязка №1) до 1ТК24 в г. Сургуте | 122271 | 122271 | 0 | 0 | 0 | 0 | заключен договор с ОАО "ЗапСибЗНИИЭП" № 46.06 от 21.01.2008г.,по договору выполняются проектно-изыскательские работы, реконструкция объекта будет перенесена на 2009-2010 гг.
| Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в мкр. 34 г. Сургута | 15877 | 15877 | 0 | 0 | 0 | 0 | реконструкция объекта будет перенесена на 2009-2010 гг.
2.2. | Тепломагистрали с ГРЭС-2 | 103023 | 103023 | 0 | 10000 | 528.517 | -9471.483
Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от 9ТК6 до КСК "Геолог" в г. Сургуте
в том числе
| - с 2Ø325 мм на 2Ø426 мм длинной 500 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (ул.Геологическая - пр.Комсомольский) до ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) | 57900 | 57900 | 0 | 0 | 0 | 0 | реконструкция объекта будет перенесена на 2009-2010 гг.
| - с 2Ø273 мм на 2Ø426 мм длинной 177 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) до ТК (новая камера на пересечении ул. Геологическая – ул. Ме | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | реконструкция объекта будет перенесена на 2009-2010 гг.
| Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 528.517 | 528.517 | НФ ООО "НПП "Сибэнергоучет", работы выполнены оплата произведена в июле месяце.
| Реконструкция схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 20000 | 20000 | 0 | 10000 | 0 | -10000 | ЗАО ПСК "Мармитекс" № 16 отр 07.04.2008 г.работы по договору выполняются Срок договора до 20.10.2008 г.
| Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ø 820 пр. Пролетарский до ЦТП -64 (мкр. 20"А") в г. Сургуте | 22803 | 22803 | 0 |  |  | 0 | реконструкция объекта будет перенесена на 2009-2010 гг.
2.3. | Котельная №1
| Проектирование и проведение реконструкции котельной №1 | 180000 | 180000 | 0 | 110614.979 | 81713.459 | -28901.52
в том числе
| - реконструкция |  |  |  | 20000 | 1873.48 | -18126.52 | ЗАО ПСК "Мармитекс" № 11 отр 04.03.2008 г. работы по договору выполненяются. Срок договора до 20.10.2008 г.
| - закупка оборудования |  |  |  | 89683 | 78908 | -10775 | ООО "Спецтехснаб" дог.№ 2-ТЭП от 04.03.2008 г.
| - АСУ ТП |  |  |  |  | 0 | 0
| демонтаж оборудования |  |  |  | 931.979 | 931.979 | 0 | собственные силы предприятия
3 | % банка по кредиту |  |  |  | 9154.68 | 9154.68 | 0 | собственные средства предприятия
Исполнитель: Арефьева Елена Юрьевна
тел.52-43-26

## отчет по ИП за год
ОТЧЕТ
СГМУП "Городские тепловые сети" по инвестиционной программе"Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2010годы" за 2008 года
п.п. |  | Итого | в том числе |  | Профинансировано за счет источников | Освоено | Освоено % | Пояснения
|  | План на 2008год | за счет платы на подключение | за счет надбавки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1. | Подключаемая нагрузка Гкал/ч |  | 65.607 | х
1.2. | Полезный отпуск тепловой энергии,тыс Гкал |  | х | 0
1.3. | Составляющая тарифа на подключение руб/Гкал/ч |  | 4353105 |  | 0
1.4. | Плата за подключение, тыс.руб |  | 0 | 10.24 | 38732.484
1.5. | Надбавка к тарифу на тепловую энергию, тыс.руб. ( 10,24 руб/Гкал) |  | х | 0 | 0
1.6. | Сумма оборотных средств СГМУП "ГТС" |  |  |  | 68730.566
1.7. | Сумма заемных средств, тыс.руб |  |  |  | 300000
| Итого сумма поступивших средств на финансирование, тыс.руб. |  |  |  | 407463.05
2 | СГМУП "ГТС" | 556150 | 556150 | 0 | 407424.732 | 360420.8296 | 88.4632
2.1. | Тепломагистрали с ГРЭС-1 | 273127 | 273127 | 0 | 211683.366 | 211683.366 | 100
2.1.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей I пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от 3ТК3 до неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) | 100203 | 100203 | 0 | 120667.758 | 120667.758 | 100 | по состоянию на 31.12.2008 года работы выполнены
2.1.2. | Реконструкция магистральных тепловых сетейII пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) до 2ТК16 | 0 | 0 | 0 | 47138.424 | 47138.424 | 100 | по состоянию на 31.12.2008 года работы выполнены
2.1.3. | Реконструкция магистральных тепловых сетейI пусковой комплекс. Участок по ул. Маяковского от теплофикационной камеры 3ТК-3 по ул. Мира до теплофикационной камеры 3ТК5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ | 34776 | 34776 | 0 | 43877.184 | 43877.184 | 100 | по состоянию на 31.12.2008 года работы выполнены
2.1.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 участок - от неподвижной опоры Н4 до камеры УТ-4 (5ТК-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Выполнить рабочие проекты: - переключения теплоснабжения северного промузла (подмешивающей станции ПС-4) непосредственно к тепломагистрали "СГРЭС-1-ПКТС" всего | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
2.1.5. | Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от 1ТК19 (развязка №1) до 1ТК24 в г. Сургуте | 122271 | 122271 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в мкр. 34 г. Сургута | 15877 | 15877 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК19 (развязка № 1) до 1ТК15 по проспекту Мира в г. Сургуте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Тепломагистрали с ГРЭС-2 | 103023 | 103023 | 0 | 19758.127 | 19758.127 | 100 | по состоянию на 31.12.2008 года работы выполнены
2.2.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от 9ТК6 до КСК "Геолог" в г. Сургуте | 0 |  |  |  |  | 0
| в том числе | 0 |  |  |  |  | 0
| - с 2Ø325 мм на 2Ø426 мм длинной 500 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (ул.Геологическая - пр.Комсомольский) до ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) | 57900 | 57900 | 0 | 0 | 0 | 0
| - с 2Ø273 мм на 2Ø426 мм длинной 177 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) до ТК (новая камера на пересечении ул. Геологическая – ул. Ме | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 1500 | 1500 | 0 | 528.517 | 528.517 | 100
2.2.3. | Реконструкция схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 20000 | 20000 | 0 | 19229.61 | 19229.61 | 100 | по состоянию на 31.12.2008 года работы выполнены
2.2.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ø 820 пр. Пролетарский до ЦТП -64 (мкр. 20"А") в г. Сургуте | 22803 | 22803 | 0 |  |  | 0
2.3. | Котельная №1 | 0 |  |  |  |  | 0
2.3.1. | Проектирование и проведение реконструкции котельной №1 | 180000 | 180000 | 0 | 141003.919 | 94000.0166 | 66.6648 | Ведется монтаж оборудов КИП иА, завершена монтаж э/обор,вудутся подгот. Работы к пуску котельной в ручном режиме, закуплено оборудование и передано на установку
| в том числе | [5 empty] | #DIV/0!
| - реконструкция |  |  |  | 52000 | 1873.48 | 3.6028
| - закупка оборудования |  |  |  | 87878.66 | 78908 | 89.792 | Поставка 5 котлов один поступил остальные в пути
| - АСУ ТП |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| - экспертиза промышденной безопастности |  |  |  | 193.28 | 0 | 0
| демонтаж оборудования |  |  |  | 931.979 | 931.979 | 100
3 | % банка по кредиту |  |  |  | 34979.32 | 34979.32 | 100
| Директор |  |  |  |  | С.Д.Переладов
Исполнитель: Арефьева Елена Юрьевна
тел.52-43-26

## отчет ИП за год по цифрам ДГХ
ОТЧЕТ
СГМУП "Городские тепловые сети" по инвестиционной программе"Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2010годы" за 2008 года
п.п. |  | Итого | в том числе |  | Профинансировано за счет источников | Освоено | Освоено % | Пояснения
|  | План на 2008год | за счет платы на подключение | за счет надбавки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1. | Подключаемая нагрузка Гкал/ч |  | 65.607 | х
1.2. | Полезный отпуск тепловой энергии,тыс Гкал |  | х | 0
1.3. | Составляющая тарифа на подключение руб/Гкал/ч |  | 4353105 |  | 0
1.4. | Плата за подключение, тыс.руб |  | 0 | 10.24 | 38732.484
1.5. | Надбавка к тарифу на тепловую энергию, тыс.руб. ( 10,24 руб/Гкал) |  | х | 0 | 0
1.6. | Сумма оборотных средств СГМУП "ГТС" |  |  |  | 69254.64
1.7. | Сумма заемных средств, тыс.руб |  |  |  | 300000
| Итого сумма поступивших средств на финансирование, тыс.руб. |  |  |  | 407987.124
2 | СГМУП "ГТС" | 556150 | 556150 | 0 | 407987.13 | 360983.22 | 88.4791
2.1. | Тепломагистрали с ГРЭС-1 | 273127 | 273127 | 0 | 211717.24 | 211717.24 | 100
2.1.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей I пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от 3ТК3 до неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) | 100203 | 100203 | 0 | 120709.08 | 120709.08 | 100 | по состоянию на 31.12.2008 года работы выполнены
2.1.2. | Реконструкция магистральных тепловых сетейII пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) до 2ТК16 | 0 | 0 | 0 | 47124.98 | 47124.98 | 100 | по состоянию на 31.12.2008 года работы выполнены
2.1.3. | Реконструкция магистральных тепловых сетейI пусковой комплекс. Участок по ул. Маяковского от теплофикационной камеры 3ТК-3 по ул. Мира до теплофикационной камеры 3ТК5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ | 34776 | 34776 | 0 | 43883.18 | 43883.18 | 100 | по состоянию на 31.12.2008 года работы выполнены
2.1.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 участок - от неподвижной опоры Н4 до камеры УТ-4 (5ТК-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Выполнить рабочие проекты: - переключения теплоснабжения северного промузла (подмешивающей станции ПС-4) непосредственно к тепломагистрали "СГРЭС-1-ПКТС" всего | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
2.1.5. | Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от 1ТК19 (развязка №1) до 1ТК24 в г. Сургуте | 122271 | 122271 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в мкр. 34 г. Сургута | 15877 | 15877 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК19 (развязка № 1) до 1ТК15 по проспекту Мира в г. Сургуте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Тепломагистрали с ГРЭС-2 | 103023 | 103023 | 0 | 20286.644 | 20286.644 | 100 | по состоянию на 31.12.2008 года работы выполнены
2.2.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от 9ТК6 до КСК "Геолог" в г. Сургуте | 0 |  |  |  |  | 0
| в том числе | 0 |  |  |  |  | 0
| - с 2Ø325 мм на 2Ø426 мм длинной 500 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (ул.Геологическая - пр.Комсомольский) до ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) | 57900 | 57900 | 0 | 0 | 0 | 0
| - с 2Ø273 мм на 2Ø426 мм длинной 177 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) до ТК (новая камера на пересечении ул. Геологическая – ул. Ме | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 1500 | 1500 | 0 | 528.517 | 528.517 | 100
2.2.3. | Реконструкция схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 20000 | 20000 | 0 | 19758.127 | 19758.127 | 100 | по состоянию на 31.12.2008 года работы выполнены
2.2.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ø 820 пр. Пролетарский до ЦТП -64 (мкр. 20"А") в г. Сургуте | 22803 | 22803 | 0 |  |  | 0
2.3. | Котельная №1 | 0 |  |  |  |  | 0
2.3.1. | Проектирование и проведение реконструкции котельной №1 | 180000 | 180000 | 0 | 141003.919 | 94000.0166 | 66.6648 | Оборудование смонтирование в полном объеме. В I - II кварталах 2009 года ведется работы по автоматизации и пуско - наладочным работам.
| в том числе | [5 empty] | #DIV/0!
| - реконструкция |  |  |  | 52000 | 1873.48 | 3.6028
| - закупка оборудования |  |  |  | 87878.66 | 78908 | 89.792 | Поставка 5 котлов один поступил остальные в пути
| - АСУ ТП |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| - экспертиза промышденной безопастности |  |  |  | 193.28 | 0 | 0
| демонтаж оборудования |  |  |  | 931.979 | 931.979 | 100
3 | % банка по кредиту |  |  |  | 34979.32 | 34979.32 | 100
| Директор |  |  |  |  | С.Д.Переладов
Исполнитель: Арефьева Елена Юрьевна
тел.52-43-26

## отчет за 9 месяцев
ОТЧЕТ
СГМУП "Городские тепловые сети" по инвестиционной программе"Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2010годы" за 9 месяцев 2008 года
п.п. |  | Итого | в том числе |  | Профинансировано за счет источников | Освоено | Освоено % | Пояснения
|  | План на 2008год | за счет платы на подключение | за счет надбавки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1. | Подключаемая нагрузка Гкал/ч |  | 65.607 | х
1.2. | Полезный отпуск тепловой энергии,тыс Гкал |  | х | 0
1.3. | Составляющая тарифа на подключение руб/Гкал/ч |  | 4353105 |  | 0
1.4. | Плата за подключение, тыс.руб |  | 0 | 10.24 | 774.852
1.5. | Надбавка к тарифу на тепловую энергию, тыс.руб. ( 10,24 руб/Гкал) |  | х | 0 | 0
1.6. | Сумма оборотных средств СГМУП "ГТС" |  |  |  | 70687.13
1.7. | Сумма заемных средств, тыс.руб |  |  |  | 300000
| Итого сумма поступивших средств на финансирование, тыс.руб. |  |  |  | 371461.982
2 | СГМУП "ГТС" | 556150 | 556150 | 0 | 371461.981 | 260452.439 | 70.1155
2.1. | Тепломагистрали с ГРЭС-1 | 273127 | 273127 | 0 | 200000.01 | 159430.23 | 79.7151
2.1.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей I пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от 3ТК3 до неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) | 100203 | 100203 | 0 | 95205.42 | 88419.37 | 92.8722 | по состоянию на 01.10.2008 года работы в стадии выполнения
2.1.2. | Реконструкция магистральных тепловых сетейII пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) до 2ТК16 | 0 | 0 | 0 | 71752.87 | 37077.06 | 51.6733 | технологически объект запущен по постоянной схеме теплоснабжения, осталось заделка стыков на т/с, перекрытие монолитных ж/б каналов и тепловых камер, обратная засыпка и планировка
2.1.3. | Реконструкция магистральных тепловых сетейI пусковой комплекс. Участок по ул. Маяковского от теплофикационной камеры 3ТК-3 по ул. Мира до теплофикационной камеры 3ТК5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ | 34776 | 34776 | 0 | 33041.72 | 33933.8 | 102.6999 | по состоянию на 01.10.2008 года работы в стадии выполнения
2.1.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 участок - от неподвижной опоры Н4 до камеры УТ-4 (5ТК-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Выполнить рабочие проекты: - переключения теплоснабжения северного промузла (подмешивающей станции ПС-4) непосредственно к тепломагистрали "СГРЭС-1-ПКТС" всего | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
2.1.5. | Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от 1ТК19 (развязка №1) до 1ТК24 в г. Сургуте | 122271 | 122271 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в мкр. 34 г. Сургута | 15877 | 15877 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК19 (развязка № 1) до 1ТК15 по проспекту Мира в г. Сургуте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Тепломагистрали с ГРЭС-2 | 103023 | 103023 | 0 | 20528.52 | 10154.07 | 49.4632 | по состоянию на 01.10.2008 года работы в стадии выполнения
2.2.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от 9ТК6 до КСК "Геолог" в г. Сургуте | 0 |  |  |  |  | 0
| в том числе | 0 |  |  |  |  | 0
| - с 2Ø325 мм на 2Ø426 мм длинной 500 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (ул.Геологическая - пр.Комсомольский) до ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) | 57900 | 57900 | 0 | 0 | 0 | 0
| - с 2Ø273 мм на 2Ø426 мм длинной 177 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) до ТК (новая камера на пересечении ул. Геологическая – ул. Ме | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 1500 | 1500 | 0 | 528.52 | 528.52 | 100 | по состоянию на 01.10.2008 года работы в стадии выполнения
2.2.3. | Реконструкция схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 9625.55 | 48.1277
2.2.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ø 820 пр. Пролетарский до ЦТП -64 (мкр. 20"А") в г. Сургуте | 22803 | 22803 | 0 |  |  | 0
2.3. | Котельная №1 | 0 |  |  |  |  | 0
2.3.1. | Проектирование и проведение реконструкции котельной №1 | 180000 | 180000 | 0 | 141003.919 | 81713.459 | 57.9512 | Сметная документация проверена специалистами СГМУП "ГТС" и напрввлена в строй цену для определения сметной стоимости в действующих ценах
в том числе
| - реконструкция |  |  |  | 52000 | 1873.48 | 3.6028
| - закупка оборудования |  |  |  | 87878.66 | 78908 | 89.792 | Поставка 5 котлов один поступил остальные в пути
| - АСУ ТП |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - экспертиза промышденной безопастности |  |  |  | 193.28 | 0 | 0
| демонтаж оборудования |  |  |  | 931.979 | 931.979 | 100
3 | % банка по кредиту |  |  |  | 9929.532 | 9154.68 | -774.852
| Директор |  |  |  |  | С.Д.Переладов
Исполнитель: Арефьева Елена Юрьевна
тел.52-43-26

## отчет за 1кв 2010год
ОТЧЕТ
СГМУП "Городские тепловые сети" по инвестиционной программе"Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2010годы" за 1квартал 2010 года
п.п. |  | План всего по программе на 2008-2010 годы | За период действия программы 2008-2009 годы |  | Всего на 2010год | в том числе |  | Профинансировано за счет источников | Освоено | Отклонения | Пояснения
|  |  | Профинансировано за счет источников | Освоено |  | подключение | надбавка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Подключаемая нагрузка Гкал/ч |  |  |  | 61.253
Полезный отпуск тепловой энергии,тыс Гкал
| Составляющая тарифа на подключение руб/Гкал/ч |  |  |  | 4353105 | 4353105
| Плата за подключение, тыс.руб |  | 139305.48 |  | 0 |  |  | 9069.106
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию, тыс.руб. ( 10,24 руб/Гкал) |  | 18500.86 |  | 0 |  |  | 0
| Сумма оборотных средств СГМУП "ГТС" |  | 260220.31 |  |  |  |  | 248.254
| Сумма заемных средств, тыс.руб |  | 300000 |  |  |  |  | 0
| Субсидии по компенсации части затрат по оплате % за пользование кредита (бюджет ХМАО) |  | 25478
| Итого сумма поступивших средств на финансирование, тыс.руб. |  | 743504.65 |  |  |  |  | 9317.36
2 | СГМУП "ГТС" | 821530 | 743504.65 | 743220.91 | 64869 | 0 | 0 | 9317.36 | 9891.4 | 0
2.1. | Тепломагистрали с ГРЭС-1 | 415600 | 362117.59 | 371367.73 | 64869 | 0 | 0 | 9250.14 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей I пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от 3ТК3 до неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) | 100203 | 120667.76 | 120709.08 | 0 | 0 | 0 | 41.32
2.1.2. | Реконструкция магистральных тепловых сетейII пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) до 2ТК16 | 75519 | 47138.42 | 47124.98 | 0 | 0 | 0 | -13.44 |  |  | в 1 квартале 2010 года произведен возврат излишне оплаченного аванса
2.1.3. | Реконструкция магистральных тепловых сетейI пусковой комплекс. Участок по ул. Маяковского от теплофикационной камеры 3ТК-3 по ул. Мира до теплофикационной камеры 3ТК5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ | 34776 | 43877.18 | 43887.18 | 0 | 0 | 0 | 10
2.1.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 участок - от неподвижной опоры Н4 до камеры УТ-4 (5ТК-9) | 17962 | 12892.1 | 18792.1 |  | 0 | 0 | 5900
1.2.2. | Выполнить рабочие проекты: - переключения теплоснабжения северного промузла (подмешивающей станции ПС-4) непосредственно к тепломагистрали "СГРЭС-1-ПКТС" всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.5. | Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от 1ТК19 (развязка №1) до 1ТК24 в г. Сургуте | 122271 | 137542.13 | 140854.39 |  | 0 | 0 | 3312.26 | 0
2.1.6. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в мкр. 34 г. Сургута | 15877 | 0 | 0 | 15877 | 0 | 0 | 0
2.1.7. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК19 (развязка № 1) до 1ТК15 по проспекту Мира в г. Сургуте | 48992 | 0 | 0 | 48992 | 0 | 0 | 0 |  |  | В связи с тем, что надбавка к тарифу не утверждена, рваботы будут выполнены за счет средств предприятия
2.2. | Тепломагистрали с ГРЭС-2 | 125823 | 67506.34 | 106745.71 | 0 | 0 | 0 | 39239.37 | 0 | 0
2.2.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от 9ТК6 до КСК "Геолог" в г. Сургуте | 81520 | 30956.51 | 70195.88 | 0 | 0 | 0 | 39239.37 | 0 | 0
в том числе
| - с 2Ø325 мм на 2Ø426 мм длинной 500 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (ул.Геологическая - пр.Комсомольский) до ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) | 60200 | 22876.86 | 51837.48 | 0 | 0 | 0 | 28960.62
| - с 2Ø273 мм на 2Ø426 мм длинной 177 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) до ТК (новая камера на пересечении ул. Геологическая – ул. Ме | 21320 | 8079.65 | 18358.4 | 0 | 0 | 0 | 10278.75
2.2.2. | Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 1500 | 528.52 | 528.52 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Реконструкция схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 20000 | 19758.13 | 19758.13 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ø 820 пр. Пролетарский до ЦТП -64 (мкр. 20"А") в г. Сургуте | 22803 | 16263.18 | 16263.18 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Котельная №1 | [6 empty] | 0
2.3.1. | Проектирвание и проведение реконструкции котельной №1 | 180000 | 228773.25 | 180000 | 0 | 0 | 0 | -48773.25 | 0 |  | 1.В графе 5 "Освоено" указана сумма 180 000 тыс. руб. в пределах инвестиционной программы . В графе 3 "Профинансировано" 228 773,25 тыс. руб. - полная стоимость работ с учетом использования собственных средств предприятия
| Проценты по кредиту | 100107 | 85107.47 | 85107.47 |  |  |  | 9601.1 | 9891.4
4 | % за пользование кредитом 18% годовых, тыс.руб. |  |  |  | #REF! | 0 | 0
5 | Сумма средств инвестиционной программы с % банка тыс.руб. |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Количество присоединенной нагрузки за период 2008-2010 г.г. Гкал/ч |  |  |  |  | #REF! | 0
7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям Гкал | [5 empty] | #REF!
8 | Тариф на подключение тыс.руб.Гкал/ч
9 | Надбавка к тарифу на тепловую энергию руб/Гкал | [5 empty] | #REF!
Директор С.Д.Переладов
Гл. бухгалтер Т.Ю.Трынова

## отчет за 1полугодие2010год
ОТЧЕТ
СГМУП "Городские тепловые сети" по инвестиционной программе"Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2010годы" за 1 полугодие 2010 года
п.п. |  | План всего по программе на 2008-2010 годы | За период действия программы 2008-2009 годы |  | Всего на 2010год | в том числе |  | Профинансировано за счет источников | Освоено | Отклонения | Пояснения
|  |  | Профинансировано за счет источников | Освоено |  | подключение | надбавка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Подключаемая нагрузка Гкал/ч |  |  |  | 61.253
Полезный отпуск тепловой энергии,тыс Гкал
| Составляющая тарифа на подключение руб/Гкал/ч |  |  |  | 4353105 | 4353105
| Плата за подключение, тыс.руб |  | 139305.48 |  | 0 |  |  | 11222.306
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию, тыс.руб. ( 10,24 руб/Гкал) |  | 18500.86 |  | 0 |  |  | 0
| Сумма оборотных средств СГМУП "ГТС" |  | 260220.31 |  |  |  |  | 5786.744
| Сумма заемных средств, тыс.руб |  | 300000 |  |  |  |  | 0
| Субсидии по компенсации части затрат по оплате % за пользование кредита (бюджет ХМАО) |  | 25478
| Итого сумма поступивших средств на финансирование, тыс.руб. |  | 743504.65 |  |  |  |  | 17009.05
2 | СГМУП "ГТС" | 821530 | 743504.65 | 743220.91 | 64869 | 0 | 0 | 17009.05 | 17292.79 | 0
2.1. | Тепломагистрали с ГРЭС-1 | 415600 | 362117.59 | 371367.73 | 64869 | 0 | 0 | 9250.14 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей I пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от 3ТК3 до неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) | 100203 | 120667.76 | 120709.08 | 0 | 0 | 0 | 41.32
2.1.2. | Реконструкция магистральных тепловых сетейII пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) до 2ТК16 | 75519 | 47138.42 | 47124.98 | 0 | 0 | 0 | -13.44 |  |  | в 1 квартале 2010 года произведен возврат излишне оплаченного аванса
2.1.3. | Реконструкция магистральных тепловых сетейI пусковой комплекс. Участок по ул. Маяковского от теплофикационной камеры 3ТК-3 по ул. Мира до теплофикационной камеры 3ТК5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ | 34776 | 43877.18 | 43887.18 | 0 | 0 | 0 | 10
2.1.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 участок - от неподвижной опоры Н4 до камеры УТ-4 (5ТК-9) | 17962 | 12892.1 | 18792.1 |  | 0 | 0 | 5900
1.2.2. | Выполнить рабочие проекты: - переключения теплоснабжения северного промузла (подмешивающей станции ПС-4) непосредственно к тепломагистрали "СГРЭС-1-ПКТС" всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.5. | Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от 1ТК19 (развязка №1) до 1ТК24 в г. Сургуте | 122271 | 137542.13 | 140854.39 |  | 0 | 0 | 3312.26 | 0
2.1.6. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в мкр. 34 г. Сургута | 15877 | 0 | 0 | 15877 | 0 | 0 | 0
2.1.7. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК19 (развязка № 1) до 1ТК15 по проспекту Мира в г. Сургуте | 48992 | 0 | 0 | 48992 | 0 | 0 | 0 |  |  | В связи с тем, что надбавка к тарифу не утверждена, рваботы будут выполнены за счет средств предприятия
2.2. | Тепломагистрали с ГРЭС-2 | 125823 | 67506.34 | 106745.71 | 0 | 0 | 0 | 39239.37 | 0 | 0
2.2.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от 9ТК6 до КСК "Геолог" в г. Сургуте | 81520 | 30956.51 | 70195.88 | 0 | 0 | 0 | 39239.37 | 0 | 0
в том числе
| - с 2Ø325 мм на 2Ø426 мм длинной 500 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (ул.Геологическая - пр.Комсомольский) до ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) | 60200 | 22876.86 | 51837.48 | 0 | 0 | 0 | 28960.62
| - с 2Ø273 мм на 2Ø426 мм длинной 177 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) до ТК (новая камера на пересечении ул. Геологическая – ул. Ме | 21320 | 8079.65 | 18358.4 | 0 | 0 | 0 | 10278.75
2.2.2. | Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 1500 | 528.52 | 528.52 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Реконструкция схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 20000 | 19758.13 | 19758.13 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ø 820 пр. Пролетарский до ЦТП -64 (мкр. 20"А") в г. Сургуте | 22803 | 16263.18 | 16263.18 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Котельная №1 | [6 empty] | 0
2.3.1. | Проектирвание и проведение реконструкции котельной №1 | 180000 | 228773.25 | 180000 | 0 | 0 | 0 | -48773.25 | 0 |  | Уточнена сумма в пределах финансирования утвержденнонного в Инвестиционной программе. Сумма 48 773,25 тыс. руб. отнесена за счет источника - оборотные средства предприятия
| Проценты по кредиту | 100107 | 85107.47 | 85107.47 |  |  |  | 17292.79 | 17292.79
4 | % за пользование кредитом 18% годовых, тыс.руб. |  |  |  | #REF! | 0 | 0
5 | Сумма средств инвестиционной программы с % банка тыс.руб. |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Количество присоединенной нагрузки за период 2008-2010 г.г. Гкал/ч |  |  |  |  | #REF! | 0
7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям Гкал | [5 empty] | #REF!
8 | Тариф на подключение тыс.руб.Гкал/ч
9 | Надбавка к тарифу на тепловую энергию руб/Гкал | [5 empty] | #REF!
Директор С.Д.Переладов
Гл. бухгалтер Т.Ю.Трынова

## 2010
ОТЧЕТ
СГМУП "Городские тепловые сети" по инвестиционной программе"Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2010годы" за 2010 года
п.п. |  | План всего по программе на 2008-2010 годы | За период действия программы 2008-2009 годы |  | Всего на 2010год | в том числе |  | Профинансировано за счет источников | Освоено | Отклонения | С начала реализации программы | Пояснения
|  |  | Профинансировано за счет источников | Освоено |  | подключение | надбавка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Подключаемая нагрузка Гкал/ч |  |  |  | 61.253
Полезный отпуск тепловой энергии,тыс Гкал
| Составляющая тарифа на подключение руб/Гкал/ч |  |  |  | 4353105 | 4353105
| Плата за подключение, тыс.руб |  | 139305.48 |  | 0 |  |  | 40553.2134 |  |  | 179858.6934
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию, тыс.руб. ( 10,24 руб/Гкал) |  | 18500.86 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18500.86
| Сумма оборотных средств СГМУП "ГТС" |  | 260220.31 |  |  |  |  | -6369.07 |  |  | 253851.24
| Сумма заемных средств, тыс.руб |  | 300000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 300000
| Субсидии по компенсации части затрат по оплате % за пользование кредита (бюджет ХМАО) |  | 25478 |  |  |  |  | 10255.088 |  |  | 35733.088
| Итого сумма поступивших средств на финансирование, тыс.руб. |  | 743504.65 |  |  |  |  | 44439.2314 |  |  | 787943.8814
2 | СГМУП "ГТС" | 821530 | 743504.65 | 743220.91 | 64869 | 0 | 0 | 44439.2256 | 44722.9656 | -283.74 | 787943.8756
2.1. | Тепломагистрали с ГРЭС-1 | 415600 | 362117.59 | 371367.73 | 64869 | 0 | 0 | 25127.04 | 15876.9 | 9250.14 | 387244.63
2.1.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей I пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от 3ТК3 до неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) | 100203 | 120667.76 | 120709.08 | 0 | 0 | 0 | 41.32 |  | 41.32 | 120709.08
2.1.2. | Реконструкция магистральных тепловых сетейII пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) до 2ТК16 | 75519 | 47138.42 | 47124.98 | 0 | 0 | 0 | -13.44 |  | -13.44 | 47124.98 | в 1 квартале 2010 года произведен возврат излишне оплаченного аванса
2.1.3. | Реконструкция магистральных тепловых сетейI пусковой комплекс. Участок по ул. Маяковского от теплофикационной камеры 3ТК-3 по ул. Мира до теплофикационной камеры 3ТК5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ | 34776 | 43877.18 | 43887.18 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10 | 43887.18
2.1.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 участок - от неподвижной опоры Н4 до камеры УТ-4 (5ТК-9) | 17962 | 12892.1 | 18792.1 |  | 0 | 0 | 5900 |  | 5900 | 18792.1
1.2.2. | Выполнить рабочие проекты: - переключения теплоснабжения северного промузла (подмешивающей станции ПС-4) непосредственно к тепломагистрали "СГРЭС-1-ПКТС" всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.5. | Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от 1ТК19 (развязка №1) до 1ТК24 в г. Сургуте | 122271 | 137542.13 | 140854.39 |  | 0 | 0 | 3312.26 | 0 | 3312.26 | 140854.39
2.1.6. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в мкр. 34 г. Сургута | 15877 | 0 | 0 | 15877 | 0 | 0 | 15876.9 | 15876.9 | 0 | 15876.9
2.1.7. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК19 (развязка № 1) до 1ТК15 по проспекту Мира в г. Сургуте | 48992 | 0 | 0 | 48992 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | В связи с тем, что надбавка к тарифу не утверждена, рваботы будут выполнены за счет средств предприятия
0
2.2. | Тепломагистрали с ГРЭС-2 | 125823 | 67506.34 | 106745.71 | 0 | 0 | 0 | 39239.37 | 0 | 39239.37 | 106745.71
2.2.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от 9ТК6 до КСК "Геолог" в г. Сургуте | 81520 | 30956.51 | 70195.88 | 0 | 0 | 0 | 39239.37 | 0 | 39239.37 | 70195.88
в том числе
| - с 2Ø325 мм на 2Ø426 мм длинной 500 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (ул.Геологическая - пр.Комсомольский) до ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) | 60200 | 22876.86 | 51837.48 | 0 | 0 | 0 | 28960.62 |  | 28960.62 | 51837.48
| - с 2Ø273 мм на 2Ø426 мм длинной 177 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) до ТК (новая камера на пересечении ул. Геологическая – ул. Ме | 21320 | 8079.65 | 18358.4 | 0 | 0 | 0 | 10278.75 |  | 10278.75 | 18358.4
2.2.2. | Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 1500 | 528.52 | 528.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 528.52
2.2.3. | Реконструкция схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 20000 | 19758.13 | 19758.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19758.13
2.2.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ø 820 пр. Пролетарский до ЦТП -64 (мкр. 20"А") в г. Сургуте | 22803 | 16263.18 | 16263.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16263.18
2.3. | Котельная №1
2.3.1. | Проектирвание и проведение реконструкции котельной №1 | 180000 | 228773.25 | 180000 | 0 | 0 | 0 | -48773.25 | 0 | -48773.25 | 180000 | Уточнена сумма в пределах финансирования утвержденнонного в Инвестиционной программе. Сумма 48 773,25 тыс. руб. отнесена за счет источника - оборотные средства предприятия
| Проценты по кредиту | 100107 | 85107.47 | 85107.47 |  |  |  | 28846.0656 | 28846.0656 | 0 | 113953.5356
4 | % за пользование кредитом 18% годовых, тыс.руб. |  |  |  | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0
0
5 | Сумма средств инвестиционной программы с % банка тыс.руб. |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0
0
6 | Количество присоединенной нагрузки за период 2008-2010 г.г. Гкал/ч |  |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 0
0
7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям Гкал | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 0
0
8 | Тариф на подключение тыс.руб.Гкал/ч | [9 empty] | 0
0
9 | Надбавка к тарифу на тепловую энергию руб/Гкал | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 0
Директор С.Д.Переладов
Гл. бухгалтер Т.Ю.Трынова

## 2010 для Цветковой
ОТЧЕТ
СГМУП "Городские тепловые сети" по инвестиционной программе"Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2010годы" за 2010 года
п.п. |  | План всего по программе на 2008-2010 годы | За период действия программы 2008-2009 годы |  | Всего на 2010год | в том числе |  | за 2010 год |  |  | Факт с начала реализации программы | отклонения гр.12-гр.3 | Пояснения
|  |  | Профинансировано за счет источников | Освоено |  | подключение | надбавка | Профинансировано за счет источников | Освоено | Отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Подключаемая нагрузка Гкал/ч | 173.34 | 112.087 |  | 61.253 |  |  | 61.253
Полезный отпуск тепловой энергии,тыс Гкал
| Составляющая тарифа на подключение руб/Гкал/ч |  |  |  | 4353105 | 4353105
| Плата за подключение, тыс.руб | 721423 | 139305.48 |  | 0 |  |  | 40553.2134 |  |  | 179858.6934 | -541564.3066
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию, тыс.руб. ( 10,24 руб/Гкал) | 18500 | 18500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18500 | 0
| Сумма оборотных средств СГМУП "ГТС" |  | 260220.31 |  |  |  |  | -6369.07 |  |  | 253851.24 | 253851.24 | возмещение собственных средств, на основании Постановления правительства РФ от 23 июля 2007 года № 464
| Сумма заемных средств, тыс.руб |  | 300000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 300000 | 300000
| Субсидии по компенсации части затрат по оплате % за пользование кредита (бюджет ХМАО) |  | 25478 |  |  |  |  | 10255.088 |  |  | 35733.088 | 35733.088
| Итого сумма поступивших средств на финансирование, тыс.руб. |  | 743503.79 |  |  |  |  | 44439.2314 |  |  | 787943.0214 | 787943.0214
2 | СГМУП "ГТС" | 821530 | 743504.65 | 743220.91 | 64869 | 0 | 0 | 44439.2256 | 44722.9656 | -283.74 | 787943.8756 | -33586.1244
2.1. | Тепломагистрали с ГРЭС-1 | 415600 | 362117.59 | 371367.73 | 64869 | 0 | 0 | 25127.04 | 15876.9 | 9250.14 | 387244.63 | -28355.37
2.1.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей I пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от 3ТК3 до неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) | 100203 | 120667.76 | 120709.08 | 0 | 0 | 0 | 41.32 |  | 41.32 | 120709.08 | 20506.08
2.1.2. | Реконструкция магистральных тепловых сетейII пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры (перекресток Мира-Островского) до 2ТК16 | 75519 | 47138.42 | 47124.98 | 0 | 0 | 0 | -13.44 |  | -13.44 | 47124.98 | -28394.02 |  | в 1 квартале 2010 года произведен возврат излишне оплаченного аванса
2.1.3. | Реконструкция магистральных тепловых сетейI пусковой комплекс. Участок по ул. Маяковского от теплофикационной камеры 3ТК-3 по ул. Мира до теплофикационной камеры 3ТК5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ | 34776 | 43877.18 | 43887.18 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10 | 43887.18 | 9111.18
2.1.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 участок - от неподвижной опоры Н4 до камеры УТ-4 (5ТК-9) | 17962 | 12892.1 | 18792.1 |  | 0 | 0 | 5900 |  | 5900 | 18792.1 | 830.1
1.2.2. | Выполнить рабочие проекты: - переключения теплоснабжения северного промузла (подмешивающей станции ПС-4) непосредственно к тепломагистрали "СГРЭС-1-ПКТС" всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.5. | Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от 1ТК19 (развязка №1) до 1ТК24 в г. Сургуте | 122271 | 137542.13 | 140854.39 |  | 0 | 0 | 3312.26 | 0 | 3312.26 | 140854.39 | 18583.39
2.1.6. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК3-8ТК4 до ЦТП-38, 39 в мкр. 34 г. Сургута | 15877 | 0 | 0 | 15877 | 0 | 0 | 15876.9 | 15876.9 | 0 | 15876.9 | -0.1
2.1.7. | Реконструкция магистральных тепловых сетей от 1ТК19 (развязка № 1) до 1ТК15 по проспекту Мира в г. Сургуте | 48992 | 0 | 0 | 48992 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -48992 | В связи с тем, что надбавка к тарифу не утверждена, рваботы будут выполнены за счет средств предприятия
2.2. | Тепломагистрали с ГРЭС-2 | 125823 | 67506.34 | 106745.71 | 0 | 0 | 0 | 39239.37 | 0 | 39239.37 | 106745.71 | -19077.29
2.2.1. | Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от 9ТК6 до КСК "Геолог" в г. Сургуте | 81520 | 30956.51 | 70195.88 | 0 | 0 | 0 | 39239.37 | 0 | 39239.37 | 70195.88 | -11324.12
в том числе
| - с 2Ø325 мм на 2Ø426 мм длинной 500 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (ул.Геологическая - пр.Комсомольский) до ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) | 60200 | 22876.86 | 51837.48 | 0 | 0 | 0 | 28960.62 |  | 28960.62 | 51837.48 | -8362.52
| - с 2Ø273 мм на 2Ø426 мм длинной 177 м (в двухтрубном исчислении) от ТК (врезка ответвления к Налоговой инспекции и врезка ответвления на перспективный ЦТП-27 – панель – стр. в 27 микрорайоне) до ТК (новая камера на пересечении ул. Геологическая – ул. Ме | 21320 | 8079.65 | 18358.4 | 0 | 0 | 0 | 10278.75 |  | 10278.75 | 18358.4 | -2961.6
2.2.2. | Выполнение рабочих проектов реконструкции схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 1500 | 528.52 | 528.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 528.52 | -971.48
2.2.3. | Реконструкция схем подключения потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, ЦТП-УВД | 20000 | 19758.13 | 19758.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19758.13 | -241.87
2.2.4. | Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ø 820 пр. Пролетарский до ЦТП -64 (мкр. 20"А") в г. Сургуте | 22803 | 16263.18 | 16263.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16263.18 | -6539.82
2.3. | Котельная №1
2.3.1. | Проектирвание и проведение реконструкции котельной №1 | 180000 | 228773.25 | 180000 | 0 | 0 | 0 | -48773.25 | 0 | -48773.25 | 180000 | 0 | Уточнена сумма в пределах финансирования утвержденнонного в Инвестиционной программе. Сумма 48 773,25 тыс. руб. отнесена за счет источника - оборотные средства предприятия
| Проценты по кредиту | 100107 | 85107.47 | 85107.47 |  |  |  | 28846.0656 | 28846.0656 | 0 | 113953.5356 | 13846.5356
4 | % за пользование кредитом 18% годовых, тыс.руб. |  |  |  | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
5 | Сумма средств инвестиционной программы с % банка тыс.руб. |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
6 | Количество присоединенной нагрузки за период 2008-2010 г.г. Гкал/ч |  |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям Гкал | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
8 | Тариф на подключение тыс.руб.Гкал/ч | [9 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
9 | Надбавка к тарифу на тепловую энергию руб/Гкал | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 0 | 0
Директор С.Д.Переладов
Гл. бухгалтер Т.Ю.Трынова